## Hoja1
AVANCE DEL PROYECTO
LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST)
NOMBRE DEL PROYECTO:
INTEGRANTES
Carnet |  | Nombre
201221022 |  | Sergio Vinicio De Paz Giron
DOCUMENTACION
| Requerimiento a comprobar |  | Descripción |  | Responsable(s) | % de avance | Estado (Marcar con una X las actividades completadas)
1.1 | Especificación de requerimientos del software |  | Estandar IEEE830 |  | Sergio De Paz | 100% | X
1.2 | Mockups |  | Archivo finalizado y entregado en plataforma estudiantil digital |  | Sergio De Paz | 100% | X
1.3 | Propuesta economica del costo del proyecto |  | Archivo finalizado y entregado en plataforma estudiantil digital |  | Sergio De Paz | 100% | X
1.4 | Modelo relacional normalizado |  | Modelo relacional de Base de datos a utilizar en el proyecto. |  | Sergio De Paz | 100%
1.5 | Proyecto |  | Carpetas y archivos creados, enviando invitacion a catedratico para visualizacion de avances. |  | Sergio De Paz | 100% | X
1.6 | Casos y rutinas de prueba |  | Testing durante el desarrollo del proyecto |  | Sergio De Paz | 80%
PRODUCTO DE SOFTWARE
ASPECTOS GENERALES
1 | Requerimiento a comprobar |  |  | Descripción | Responsable | % de avance | Estado (Marcar con una X las actividades completadas)
1.1 | Logín de Usuario |  |  | Acceso al sistema para usuario registrado | Sergio De Paz | 10%
| 1.1.1 | Usuario Administrador |  | Mostrar mensaje si ingresa credenciales erroneas | Sergio De Paz | 10%
| 1.1.2 | Usuario 1 |  | Mostrar mensaje si ingresa credenciales erroneas | Sergio De Paz | 10%
1.6
USUARIO ADMINISTRADOR
2 | Requerimiento a comprobar |  |  | Descripción | Responsable | % de avance | Estado (Marcar con una X las actividades completadas)
2.2 | Crud Producto
| 2.2.1 | Agregar producto |  | Se selecciona de una lista el nombre de la categoria a la cual perteneca | Sergio De Paz | 30%
| 2.2.2 | Modificar datos |  | Modifica datos del producto (Viajes) | Sergio De Paz | 30%
| 2.2.3 | Eliminar producto (cambio de estado) |  | Cambia de estado a no disponible | Sergio De Paz | 30%
| 2.2.4 | Busqueda Producto |  | Selecciona cierto producto deseado por el administrador. | Sergio De Paz | 30%
3.0 | Automatizacion Envio de itinerarios a clientes |  |  |  | Sergio De Paz
|  | Artefacto de robotica envia emails masivos |  | Con una lista de emails de clientes sera enviado itinerario | Sergio De Paz | 10%
|  | Manejo de excepciones |  | Muestra mensajes y loguea los elementos que no han sido enviados y explica su motivo. | Sergio De Paz | 10%

## Costo de proyecto
| Requerimiento general | Descripción | Responsable(s) | % de avance | Horas esfuerzo | Precio X hora | Total
1.1 | Software creado en Visual Studio para llevar el control, asignacion y creacion de distintos destinos de viaje para una compañía Transnacional de paquetes en los que se espcifican ciertos requerimientos especificos. | Se requiere utilizar POO asi como un modelo relacional de base de datos y a su vez, una sistema de correspondencia por medio de una herramienta de automatizacion de robotica para el envio de itinerarios a cada uno de los clientes que asi lo requieran. UiPath. Para la base de datos utilizaremos un enlace modular hacia Visual Studio con SQL Server 2018. Por ultimo, el resultado final sera administrado y enviado a cada cliente para su recepcion en una direccion valida de correo electronico. | Sergio De Paz | 80% | 50 | 150 | 7500
Propuesta Economica de costo del Proyecto:
GuateMayan Travel Agency